Prilog 4. Prijedlog ugovora

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Đ. Catti 6, Rijeka, OIB: 08875443522, zastupan po ravnateljici Meliti Raukar, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_______________________________, iz _________________ , OIB: ______________, __________, zastupan po direktoru________________________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj)

sklapaju sljedeći

UGOVOR O RADOVIMA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su predmet ovoga Ugovora radovi na uređenju dijela VI. kata „B“ zgrade Doma „Kantrida“. Radovima su obuhvaćeni: građevinski i obrtnički radovi, stolarski radovi, hidroinstalacije, elektroinstalaterski radovi i strojarske instalacije.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvoditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj u provedenom postupku jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: radovi) iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje izvesti radove iz članka 1. ovoga Ugovora prema ponudbenom troškovniku i uvjetima iz ovoga Ugovora koji s ponudom Izvoditelja broj: ___________ od___________ 2023. godine čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Članak 3.

Mjesto izvođenja radova je Dom „Kantrida“, Đuro Catti 6, Rijeka, VI. kat „B“ zgrade.

Izvoditelj je upoznat sa prostorno-tehničkim karakteristikama objekta u kojemu se izvode radovi, te je upoznat sa svim bitnim elementima koji utječu na organizaciju i izvođenje radova.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje sve radove koji su predmet ovoga Ugovora izvesti po sistemu stvarno izvedenih količina radova utvrđenih ponudbenim troškovnikom i nepromijenjenih jediničnih cijena za ukupan iznos od   ________________  eura (slovima: ______________________________________)

25% PDV                 ________________ eura (slovima: ______________________________________)

Sveukupni iznos:   ________________ eura (slovima: ______________________________________)

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje platiti Izvoditelju izvršene radove u 2 obroka prema dostavljenim situacijama (privremenoj i okončanoj), koje moraju biti ovjerene, u roku od 30 dana od dana dostave istih.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti dio ili cijelu situaciju, u pogledu kvalitete, cijene, količina i vrste izvedenih radova. Nesporni dio situacije Naručitelj je dužan platiti u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka.

Članak 6.

U slučaju raskida ovoga Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorne strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Izvoditelj ima pravo tražiti naplatu samo za izvršene radove i isporučenu opremu (materijal).

Članak 7.

Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao odmah nakon zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje radove izvesti, odnosno završiti u roku od četrdesetpet (45) dana od uvođenja u posao.

Smatra se da je Izvoditelj uveden u posao kada Naručitelj preda Izvoditelju predmetni prostor slobodan za nesmetano izvođenje radova.

Do dana uvođenja u posao Izvoditelj se obvezuje predati Naručitelju detaljan terminski plan izvođenja radova.

U slučaju nastupa uvjeta za produženje ugovornog roka uslijed više sile, Izvoditelj je obvezan pisanim putem zatražiti od Naručitelja produženje roka, u protivnom se produženje neće priznati.

Članak 8.

Izvoditelj se obvezuje, u roku od tri (3) dana od dana potpisa ovoga Ugovora, kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, predati Naručitelju bjanko zadužnicu koja glasi na iznos od 10.000,00 eura.

Bjanko  zadužnica mora biti ispunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 82/17, 154/22).

Bjanko zadužnicu će Naručitelj iskoristiti (naplatiti) u slučaju ako Izvoditelj krši svoje obveze iz ovoga Ugovora.

Članak 9.

Za izvedene radove Izvoditelj daje jamstvo u trajanju od dvadesetčetiri (24) mjeseca od dana završetka, odnosno primopredaje radova.

Naručitelj će, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, unutar jamstvenog roka od 24 mjeseca, koristiti bjanko zadužnicu iz članka 8. ovoga Ugovora.

Bjanko zadužnicu će Naručitelj iskoristiti (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvoditelja, a odnose se na otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Neiskorištenu bjanko zadužnicu po isteku jamstvenog roka Naručitelj će vratiti Izvoditelju.

Članak 10.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvoditelj je obvezan odmah o svom trošku pristupiti otklanjanju ustanovljenih nedostataka, a najkasnije 72 sata od trenutka primanja obavijesti.

Ukoliko Izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u dogovorenom roku, Naručitelj će iste nedostatke otkloniti na teret Izvoditelja, naplatom po izdanoj bjanko zadužnici iz članka 9. ovoga Ugovora.

Članak 11.

Izvoditelj se obvezuje:

- u izvođenju radova pridržavati se terminskog plana izvođenja radova,

- u izvođenju radova pridržavati se dokumentacije i svih pismeno priloženih eventualnih promjena,

- po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad i ostalu opremu, te prostor očistiti od otpada,

- ako svojom krivnjom ne izvede radove prema rokovima iz ovoga Ugovora, platiti ugovornu kaznu za prekoračenje roka u iznosu 0,1% dnevno, a najviše do 5% vrijednosti ugovorenih radova.

Članak 12.

Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu uslijed izvođenja radova, pada na teret Izvoditelja koji je dužan istu otkloniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.

Izvoditelj je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal koji odgovara propisanim uvjetima i koji je predviđen troškovnikom.

Prilikom izvođenja radova, Izvoditelj je dužan pridržavati se svih odredaba važećih zakona kojima se uređuje građenje, zaštita na radu, zaštita od požara, kao i drugih mjerodavnih pozitivnih propisa iz ovog područja, te dogovorno uskladiti s procesom obavljanjem djelatnosti Naručitelja.

Članak 13.

Izvoditelj nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti bilo kakve izmjene u dokumentaciji. Ukoliko se utvrdi da su neke izmjene potrebne ili su korisne, može ih izvršiti samo uz prethodnu pismenu suglasnost Naručitelja.

Članak 14.

Nadzor nad izvođenjem radova obavljat će za Naručitelja osoba zadužena za praćenje i kontrolu realizacije ugovora Tanja Bobić.

Predstavnik Naručitelja, ima pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ugovorne obveze Izvoditelja.

Članak 15.

Izvoditelj je obvezan odmah po završetku svih radova pismeno izvijestiti o istome Naručitelja i izvršiti primopredaju, te dostaviti okončani obračun.

Primopredaji i okončanom obračunu dužni su biti nazočni predstavnik Naručitelja i predstavnik Izvoditelja.

Prije primopredaje Izvoditelj je dužan uručiti ateste za ugrađeni materijal.

O primopredaji izvedenih radova sastavit će se zapisnik.

Troškove primopredaje i konačnog obračuna snosi svaka ugovorna strana za svog predstavnika.

Ako se prilikom tehničkog pregleda izvedenih radova ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci, Izvoditelj je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku, a u roku utvrđenom u zapisniku.

Ako Izvoditelj ne otkloni sve utvrđene nedostatke u utvrđenom roku, Naručitelj neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti drugi izvoditelj na trošak Izvoditelja koji je potpisnik ovoga Ugovora.

Članak 16.

Potpisom ovoga Ugovora ugovorne strane utvrđuju da će za sve slučajeve koji ovim Ugovorom nisu predviđeni, primijeniti Zakon o obveznim odnosima.

Članak 17.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor može mijenjati samo u pisanom obliku.

Članak 18.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, uz ispunjenje uvjeta iz članka 8. stavka 1. ovoga Ugovora.

Ukoliko u roku iz članka 8. stavka 1. ovoga Ugovora Izvoditelj ne preda Naručitelju bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora, ovaj Ugovor se ima smatrati automatski raskinutim.

O činjenici raskida ovoga Ugovora uslijed nastupa događaja iz stavka 2. ovoga članka Naručitelj će obavijestiti Izvoditelja pisanim putem.

Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po dva (2) primjerka.

Broj:_______________

U Rijeci, _____________ 2023. godine

| ZA ISPORUČITELJA Direktor | ZA NARUČITELJA Ravnateljica, Melita Raukar, dipl. oec. |
| --- | --- |